## 第一批
附件2
2024年第二季度新增、调整县重点项目基本情况表
序号 | 项目名称 | 行业 | 项目状态（续建、新建、谋划） | 项目所在乡镇 | 主要建设内容及建设总规模 | 起止年限(年月至年月) | 总投资（万元） | 资金拼盘 （万元） |  |  | 至2023年底累计完成投资（万元） | 2024年工作目标 | [6 empty] | 土地使用情况（亩） |  |  |  | 项目业主 | 责任单位 | 县分管领导 | 第一责任人 | 直接责任人 | 所属指挥部 | 上报单位
[8 empty] | 市级以上 投资 | 县财政配套 | 自筹 |  | 年度投资目标（万元） | 目标任务季度倒排工期 |  |  |  | 其中：当年计划开竣工项目 |  | 用地 |  | 用林
[13 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 开工月份 | 建成或部分建成月份 | 总征 地数 | 当年需 征地数 | 总征林数 | 当年需征林数
合计：3项 | [6 empty] | 265527 | 0 | 200527 | 65000 | 116403 | 106000
一、新增项目：3项 | [6 empty] | 265527 | 0 | 200527 | 65000 | 116403 | 106000
工业科技：2项 | [6 empty] | 215527 | 0 | 200527 | 15000 | 111403 | 71000
1 | 鸿远信息科技项目 | 工业科技 | 新建 | 梅城镇 | 建设研发总部大楼，员工宿舍楼，购置信息科技平台设备，搭建科技创新平台，开展信息科技工作，打造学、研、产、用一体化的信息科技示范园区等。 | 2024.09-2025.12 | 15000 |  |  | 15000 |  | 6000 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 项目开工 | 完成工程量30% | [6 empty] | 福建鸿远信息科技有限公司 | 梅城镇 | 冯 青 | 刘旭东 | 李伯开 | 城乡建设工作指挥部 | 梅城镇
2 | 闽清县江北产业园基础设施建设项目 | 工业科技 | 续建 | 东桥镇 | 东桥表业科技等产业项目基础设施建设项目涉及交通、村落沿线配套设施、旅游配套设施等，共计12个建设项目；建设5条二三级公路，形成完善的道路交通网络。预计项目收益可达9.1亿元。 | 2019-2027 | 200527 |  | 200527 |  | 111403 | 65000 | 第一季度：完成朱山至高速口沿线护坡加固，进行民宿集群项目土地平整，开展食品展示馆可研编制，进行东廷线桥梁工程施工； | 第二季度：完成朱山至高速口沿线景观改造工程，进行民宿集群项目主体工程施工，完成食品展示馆前期工作，进行东廷线路面工程施工； | 第三季度：进行朱山至高速口沿线标识牌安装，完成民宿集群项目主体工程量的50%，完成食品展示馆基础建设，进行东廷线排水及防护工程施工； | 第四季度：完成朱山至高速口沿线改造提升工程，完成民宿集群项目主体工程，完成食品展示馆框架建设，东廷线基本建成通车。 | [6 empty] | 闽清城市建设投资集团有限公司 | 东桥镇 雄江镇 桔林乡 下祝乡 | 陈秀宜 | 郑 芳 | 张晨铭 |  | 东桥镇
城建环保：1项 | [6 empty] | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 5000 | 35000
3 | 梅城镇大路城乡融合先行片区项目 | 城建环保 | 续建 | 梅城镇 | 占地350亩，建设王大河村级工业园区、鲤鱼湾村级工业园区，打造农产品一、二、三产融合发展的产业链等相关配套设施。 | 2023.12-2026.12 | 50000 |  |  | 50000 | 5000 | 35000 | 开展王大河工业园区建设 | 完成工程量30% | 完成工程量50% | 完成工程量70% | [6 empty] | 梅城镇大路村股份经济合作社 | 梅城镇 | 冯 青 | 刘旭东 | 李伯开 | 城乡建设工作指挥部 | 梅城镇
二、调整出项目：3项 | [6 empty] | 396161.6 | 0 | 39915.6 | 356246 | 187458 | 106415.6
4 | 南山片区城市综合体（需替换项目） | 城建环保 | 续建 | 梅城镇 | 占地面积30亩，新建城市商贸综合体及周边道路、绿化景观以及停车场等相关配套设施。 | 2023.12-2025.12 | 15000 |  |  | 15000 | 6000 | 6000 | 开展城市商贸综合体建设 | 完成工程量30% | 完成工程量50% | 完成工程量70% | [6 empty] | 梅城镇 | 县住建局 县自然资源和规划局 闽清城投集团 梅城镇 | 冯 青 | 刘旭东 | 许思勇 | 城乡建设工作指挥部 | 梅城镇
5 | 闽清县南山片区纵二路道路工程（需替换项目） | 城建环保 | 续建 | 梅城镇 | 从南山路交叉口（县精神病院旁）至S202省道交叉口（南山一号小区）；全长约550米，红线宽度17～27.5米，含一条约200米长的高架桥一座；属于城市支路，设计速度20km/h。 | 2022.12-2024.12 | 39915.6 |  | 39915.6 |  | 4500 | 35415.6 | 完成路基建设工程 | 开展路面建设 | 完成工程量50% | 全面竣工并通车 | [6 empty] | 闽清城投集团 | 县住建局 闽清城投集团 | 冯 青 | 刘子文 林渊辉 | 张宇坤 刘思秋 | 城乡建设工作指挥部 | 梅城镇
6 | 中国瓷天下旅游区项目（替换项目名称） | 旅游 | 续建 | 东桥镇 | 项目规划总用地约3500亩，建设海丝精灵谷、陶气部落亲子景区以及旅游集散中心、陶堡与陶巴连接道路、旅游配套道路等。 | 2018-2026 | 341246 |  |  | 341246 | 176958 | 65000 | 完成义窑文化走廊改造提升，开展食品展销中心整体建设；海峡乡建乡创家园前期工作 | 完成海西历史文化带改造提升，完成食品展销中心整体建设工程量10%，海峡乡建乡创家园前期工作 | 完成海丝大秀场地改造提升，完成食品展销中心整体建设工程量20%，启动海峡乡建乡创家园度假酒店建设工作 | 完成陶瓷文化博物馆改造提升工作，完成食品展销中心整体建设工程量30%，海峡乡建乡创家园公共餐厅、贸易中心施工建设工作 | [6 empty] | 福建瓷天下文化旅游产业有限公司 | 东桥镇 | 陈秀宜 | 郑 芳 | 毛铁英 |  | 东桥镇